## Hoja1
ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | FUENTE | ENTREGABLE | PRUEBA | RESPONSABLE(S) | ESTADO | COMENTARIO
RF01 | Sistema de usuarios | Sistema de usuarios jerarquico, estableciendo limitaciones entre los cuatro roles del sistema (Administrador, gerente, residente, encargado). | Reunión con cliente | Documentación y presentación | Prueba de integración y funcional | Rudy Boock |  | Está listo, falta la validación del rut y verificar validaciones
RF02 | Gestión de obras | Registro y gestión de las obras en las cuales trabaja la empresa para controlar otros datos del sistema (vehículos y cajas chicas) | Equipo de desarrollo | Documentación y presentación | Prueba de integración y funcional | Carlos Moris |  | Falta la actualización de la tabla y mejorar las validaciones de los datos
RF03 | Gestión de cajas chicas | Gestión de las cajas chicas de cuatro tipos: gerencia, obra, oficina central y combustible. Esta última, se genera de forma automática al crear una caja chica de cualquiera de los otros tres tipos. | Reunión con cliente | Documentación y presentación | Prueba de integración y funcional | Walesca Campos |  | Falta implementar la actualización de datos
RF04 | Gestión de maquinarias | Registro de máquinas de la empresa, donde estas siempre pertenecen a una obra. De esta forma, el registrar un gasto de combustible, se deberá mostrar un listado con solo las correspondientes a la obra que pertenece la caja chica. | Reunión con cliente | Documentación y presentación | Prueba de integración y funcional | Walesca Campos
RF05 | Ingreso de gastos | Existen dos tipos de gastos: gasto de combustible, correspondiente a su caja, y gasto de obra. Estas deben indicar todos los datos de los artículos adquiridos y sus valores, el tipo de gasto, lugar de la compra y adjuntar una imagen del comprobante. | Reunión con cliente | Documentación y presentación | Prueba de integración y funcional | Carlos Moris
RF06 | Alerta sobre monto de caja chica | Existen dos situaciones donde el sistema debe alertar sobre el monto de gastos de la caja chica: cuando el monto de gastos corresponde al 75% del monto total y cuando se ha gastado el total de este. | Reunión con cliente | Documentación y presentación | Prueba de integración y funcional | Walesca Campos |  | Requiere de gastos
RF07 | Bloqueo de cajas chicas | El usuario gerente y encargado pueden inhabilitar una caja chica cuando lo estiman necesario, indicando la razón de esto, y, además, sistema debe bloquearla cuando se ha consumido el monto total de la caja chica. | Reunión con cliente | Documentación y presentación | Prueba de integración y funcional | Walesca Campos |  | No se ha implementado, pero está desarrollado
RF08 | Aumento de monto | Solicitud, mediante sistema, para solicitar el aumento total de una caja chica, pudiendo ser aprobada o negada por el usuario gerente. | Reunión con cliente | Documentación y presentación | Prueba de integración y funcional | Carlos Moris |  | No se ha desarrollado
RF09 | Clasificación de gastos | Cada gasto debe corresponder una categoría, las cuales están previamente establecidas en sistema. | Reunión con cliente | Documentación y presentación | Prueba de integración y funcional | Walesca Campos
RF10 | Antigüedad de comprobantes | Al realizar un gasto correspondiente a a caja chica, este tendrá un plazo máximo de quince días corridos para ser válido. Si este supera los días, no podrá ser registrado. | Reunión con cliente | Documentación y presentación | Prueba de integración y funcional | Walesca Campos// cambiado a Moris |  | Faltan ajustes a la validación
RF11 | Reglamendo de manejo de caja chica | En la aplicación debe existir el reglamento interno, de manera que cualquier usuario tenga conocimiento sobre el correcto manejo de las cajas chicas. Adminsitrador y gerente son los únicos usuarios que lo pueden alterar. | Reunión con cliente | Documentación y presentación | Prueba de integración y funcional | Rudy Boock |  | No se ha desarrollado
RF12 | Validación de campos | El sistema debe validar campos vacíos, formatos, fechas y montos. | Equipo de desarrollo | Documentación y presentación | Prueba de integración y funcional | Rudy Boock, Walesca Campos, Carlos Moris
RF13 | Ordenar listas | Las diferentes categorías de la aplicación se muestran en tablas, las cuales deben estar ordenadas según la información que ofrecen. | Equipo de desarrollo | Documentación y presentación | Prueba de integración y funcional | Rudy Boock, Walesca Campos, Carlos Moris |  | Agregar botón a cada columna
RF14 | Confirmación de ingreso o alteración de datos | Cuando se realiza una alteración en la información del sistema, se debe confirmar la acción con el usuario. | Equipo de desarrollo | Documentación y presentación | Prueba de integración y funcional | Rudy Boock, Walesca Campos, Carlos Moris
RF15 | Redirección a interfaz correspondiente a usuario | El identificarse en la aplicación, esta lo debe dirigir a un menú inicial con las opciones correspondientes a su tipo de usuario. | Reunión con cliente | Documentación y presentación | Prueba de integración y funcional | Rudy Boock |  | Existe pero no se ha implementado en el repositorio
RF16 | Actualización de montos automática | Cada vez que un monto es alterado, de gastos o total en caso de aumento, el sistema deberá calcular su nuevo valor | Equipo de desarrollo | Documentación y presentación | Prueba de integración y funcional | Walesca Campos// cambiado a Moris |  | Existe pero no funciona
RF17 | Generación de ID | El ID, en el caso de las cajas chicas, se conforma desde el tipo (letra G, O, OF y C correspondientemente), el número de obra u oficina (53) y, finalmente, el número de caja (-0N). Ejemplo: O553-01. Las obras reciben un ID manualmente, ya que la empresa crea su identificador, las maquinarias utilizan el identificar otorgado por la empresa, los usuarios su rut y los gastos el número de folio del comprobante. | Reunión con cliente | Documentación y presentación | Prueba de integración y funcional | Rudy Boock, Walesca Campos, Carlos Moris
RF18 | Notificación de actualización de reglamento | Cada vez que se altera el reglamento los usuarios deben ser notificados | Reunión con cliente | Documentación y presentación | Prueba de integración y funcional | Rudy Boock
RF19 | Filtros de búsqueda | Los listados deben tener la opción de poder buscar y filtrar los datos de estas según el tipo de información que se presenta. | Equipo de desarrollo | Documentación y presentación | Prueba de integración y funcional | Rudy Boock, Walesca Campos, Carlos Moris